## Sheet1
2017年折子项目进展情况（截止到8月底前）
序号 | 任务名称 | 进展情况
一、纳入市政府绩效考评的项目
1 | 总用水量控制在40亿立方米以内，万元地区生产总值水耗较2016年降低3%左右。 | 1-7月全市供用水总量236013万立方米。
2 | 完成西城和平谷区节水型区创建验收工作。完成节水型单位（企业）和节水型小区（村庄）创建1000个，推广节水器具10万套，建成雨洪利用工程70处。 | 西城区和平谷区已完成节水型区创建自查报告并报我局。 各区对单位（企业）和节水型社区（村庄）工作陆续开展招标，已推广节水器具2万套，建成雨水利用工程25处。
3 | 落实调结构转方式发展高效节水农业的意见，6月底前各区出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。制定并启动实施农业节水三年行动方案，年底前完成中央下达的新增改善高效节水灌溉8万亩的建设任务。 | 9个区已出台农业综合水价改革实施方案并开展试点； 高效节水灌溉已完成1.65万亩，形象进度20%。
4 | 制定出台推进海绵城市建设实施意见。 | 《实施意见》已上报市政府，待上市政府办公会讨论。
5 | 力争完成200个单位自备井置换任务，新增受益人口50万人，新建外部配套管线47公里。 | 已完成65个单位的自备井置换，置换水量1.2万立方米/日，受益人口近4万人。完成供水干线铺设10公里。
6 | 新机场供水干线工程 | 已取得前期工作函和设计方案审查意见函。北段27公里施工监理已开标，累计预埋管线2.2公里；南段10公里已取得规划条件，勘察、设计、施工、监理已发招标公告。
7 | 6月底前出台工作方案和相关配套政策，破解供水管网最后一公里的问题。年底前完成新建改造老旧管网300公里（中心城区实施供水管网46公里）。 | 管线新建改造目前已完成65公里。 中心城区供水管网：已取得前期工作函、设计方案审查意见函，正在办理施工登记意见书。
8 | 冬奥会相关涉水设施全面启动建设。 | 列入“一会三函”的4个项目已通过市政府会并获得前期工作函。2个项目已取得规划审查意见函。4个项目勘察设计招标已结束，设计方案和可研报告已完成，水评已批。环评已通过延庆区环保局审查，近期批复。
9 | 6月底前完成北京市河长制相关工作方案和考核办法制定。督促各区全面落实“河长制”。 | 市委市政府17位承担河长制工作的领导根据流域手册完成第一次现场督导检查。 16个区全部出台了区级河长制工作方案，正在完善河长制配套制度，推进乡镇街道级河长制方案编制工作。
10 | 继续实施水环境区域补偿，推动属地治污责任的落实 | 对昌平、房山、丰台和大兴4个区进行了现场核查，核查内容：数据上报、污水治理任务目标、重点污水处理厂（再生水厂）运行管理、污水处理量监测和污水处理设施等建设情况。
11 | 全市污水处理率达到91%以上，再生水利用量10.5亿立方米。 | 截至8月底，全市污水处理量达到10.8亿立方米，再生水利用量达到7亿立方米。
12 | 基本消除通州区53条黑臭水体。 | 19条段已基本完成截污治污工作，其余34条已全部开工。
13 | 6月底前全面完成北运河水质净化厂、延芳淀湿地前期工作，年内开工建设。（延芳淀湿地年底前完成总工程量的2%） | 两项目均已获得前期工作函，正在修改、完善设计方案。 北运河水质净化厂正按领导要求制定优化方案。
14 | 3月底前开工建设温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程，6月底前开工建设北运河（通州段）综合治理工程。（年底前完成总工程量的30%） | 温榆河综合治理工程进行了部分导流围堰施工，宋庄蓄滞洪区建设二期工程完成尹各庄闸基础处理，目前由于城市副中心规划方案尚未最终稳定，存在树木伐移、地上物拆迁等问题，已停工。 北运河（通州段）综合治理工程正在完善景观方案，待方案稳定后征求通州区及市有关部门意见。同时项目水评、环评等前期工作正在抓紧推进。
15 | 6月底前完成于辛庄、贾后疃湿地建设方案，年内开工建设。 | 城市副中心水环境治理（潮白河生态带）PPP建设项目合同已签订，已取得“一会一函”，贾后疃和于辛庄湿地的测绘工作均已完成，目前处于方案设计阶段。我局组织了贾后疃湿地设计方案论证会，项目公司正按照论证会要求完善取水规模、净化水质工艺、景观提升方案。
16 | 6月底前完成完成行政办公区水系治理主体工程建设。（年底前完成总工程量的30%） | 主要施工部位为东、西暗涵和泵站，总体进度完成约63.5%。
17 | 6月底前垡头、五里坨污水处理厂升级改造开工，10月底前东坝污水处理厂升级改造开工，年底前北苑污水处理厂升级改造开工。 | 垡头：取得“两函”，正在招投标。 五里坨：取得前期工作函，正在办理规划设计方案审查意见函。 东坝：取得前期工作函，正办理规划设计方案审查意见函。 北苑：取得前期工作主体变更的函，正办理规划设计方案审查意见函。
18 | 完成市区两级污水处理监管平台工程建设并投入试运行，实现对污水处理和再生水利用设施运行状态的实时监控。 | 市级排水业务管理信息系统已试运行，正在进行功能测试； 区级排水业务信息平台建设：朝阳、延庆、大兴和怀柔区进入实施阶段。通州和房山区已完成招标公示。平谷和门头沟区进入招投标阶段，预计8月底开标。 市区两级农村污水监测系统应用软件开发情况：数据接收软件已完成100%，监测管理软件完成设计工作，开发工作完成80%，数据交换软件设计工作完成90%。
19 | 完成通州区图书馆建成区海绵城市改造、东果园北街海绵型道路等改造，推进通州区海绵城市试点建设。 | 通州文化馆图书馆海绵改造工程：已完成。 东果园北街海绵道路工程:正在报批开工相关手续。 试点区域的其他项目开始进行方案审查。
20 | 全市新建污水收集管线673公里，其中城六区222公里 | 已全部取得前期工作函和规划审查意见函，已完成232公里，383公里正进行开工前准备工作，其余正在施工、监理招投标。 城六区已完成铺设5.5公里，全部完成施工、监理招标。 但由于朝阳、丰台、海淀区拆迁和树木伐移尚未完成，无法全面进场施工，年底完成全部任务存在困难，已向市政府申请调减任务量，待市政府批示。
21 | 建设中心城区再生水管线30公里。 | 29.1公里已取得规划条件，其余的正在进行规划方案校核。已向相关区政府送达拆迁委托函，待区拆迁调查工作完成后办理立项手续。目前已完成10公里。因前期工作尚未完成，年底完成全部任务存在困难。已向市政府申请调减任务量，待市政府批示
22 | 研究完善城市核心区再生水管线布局，增加再生水供给量。 | 已取得规划条件。目前各区正在推进拆迁及调查工作。
23 | 改造雨污合流管网184公里 | 已全部取得前期工作函和规划审查意见函。目前已完成47公里铺设，110公里正在进行开工前准备，其余正在进行施工、监理招投标。
24 | 解决300个村庄的污水收集处理问题。 | 已有29个村完工，124个村已开工，其余正在开展前期工作。
25 | 完成141条段（其中建成区57条段）黑臭水体治理。（含5条界河） | 已有69条段完成截污治污（其中建成区48条段），其余均已开工。 住建部重点挂牌督办的14条黑臭水体，已全部开工，其中11条段已完工。
26 | 改善各断面水体水质（包括凉水河上段大红门闸上断面水体水质）。建设坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施。建设清河南岸9公里截污管线。 | 向凉水河、坝河补水已完成。 坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施：已投入运行。 清河南岸9公里截污管线：截至目前共完成1.1公里。清河雷桥截污段已有3座工作坑完成并通水，温榆河段已完成5个工作坑顶进。剩余60个工作坑在施的共34个，其余26个尚未进场。
27 | 建设29 条生态清洁小流域，治理水土流失面积293平方公里。制定生态清洁小流域管护指导意见，在海淀和丰台等城乡结合部地区建设生态清洁小流域试点。 | 已完成施工形象进度52%。其中，28条小流域已开工，海淀区北安河小流域1条已进入施工准备。 管护意见初稿已经编写完成。丰台、海淀已经开工建设。
28 | 完成区管中小河道管理范围和保护范围划定，落实管护队伍和管护资金，巩固中小河道治理成果。 | 朝阳、通州、平谷、昌平、海淀、石景山、丰台基本完成划定工作，我局听取了有关区水务局汇报； 中小河道的管护队伍和资金随着河长制实施同步落实。
29 | 开展永定河综合治理和生态修复，启动一批治理工程。 | 官厅水库8号桥水质净化湿地：近期将开工； 官厅水库妫水河入库口水质净化湿地、南大荒水质净化工程：已取得前期工作函； 新机场滞洪湿地工程：正编制规划方案； 小红门再生水利用工程：正办理海委审批程序。 市编办原则同意我局提出的永定河综合治理及生态修复领导小组及办公室的初步方案，我局近期将上报市政府。
30 | 完成固定资产投资力争超过330亿元。 | 完成固定资产投资146亿元，完成年度投资任务的44.27%。
二、局折子项目
31 | 完成15个国家水专项课题的立项工作。 | 组织有关单位按照水专项指南通知要求申报2017年项目（课题），组织项目申报单位编制项目合同,合同正在审核过程中。
32 | 推进通州“六片区”综合治理，新建污水处理设施80座，新建污水收集管线106公里，改造雨污合流管线30公里，生态河道治理152公里。实现副中心现有建成区污水全收集全处理。 | 新建污水处理设施：36个已开工，完成总工程量的10%，其余正在进行前期手续办理，根据专家意见完善实施方案； 新建污水收集管线：已完成54.3公里；雨污合流管线：7.6公里已进场； 生态河道治理：城北片区已陆续进场施工，其余正在办理设计方案审查意见函，取得相关部门意见后，进行施工监理招标。
33 | 完成入境通州区的16条河道截污治污，消除污水直排入河现象。 | 其中有12条段为黑臭水体，目前4条段已完工，8条段在施。
34 | 完成城六区13处小区自建污水处理设施接入市政公共管网，努力减少污水直排入河 | 已取得规划审查意见函，已完成4处，有6处已提出接入申请，正在推进中。
35 | 6月底前海淀区上庄再生水厂开工；10月底前朝阳区高安屯（二期）再生水厂开工；年底前丰台区河西（二期）再生水厂开工。 | 海淀上庄：已取得“两函”，完成设计、勘查、施工、监理招标。 高安屯（二期）：已取得前期工作函，正在办理规划手续。 丰台河西（二期）：取得前期工作函，正在办理规划选址意见书。
36 | 完成门头沟区军庄及延庆区井庄、大榆树、香营等再生水厂建设并投入运行。 | 门头沟军庄：已完成58%。 延庆井庄、大榆树：已开工。 延庆香营：办理林地移植补偿手续，已做好进场施工准备。
37 | 6月底前开工建设房山长阳第二、青龙湖等再生水厂及顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）、大兴瀛海、怀柔桥梓、延庆康庄等污水处理厂升级改造项目；12月底前开工建设顺义张镇、房山十渡等再生水厂及大兴魏善庄升级改造项目 | 房山长阳第二：已取得立项批复、前期工作函、规划意见复函、规划选址意见书，完成勘察、设计、拆迁评估招标工作。取得拨地钉桩资料。 房山青龙湖：已取得立项批复、前期工作函、规划意见复函，完成设计招标工作，正在办理规划选址意见书。 顺义新城生态调水管理中心：已完成92%。 大兴瀛海：取得“两函”，正在开展设计、勘查招标。 怀柔桥梓：完成招投标、树木伐移，正在进行施工前准备。 延庆康庄：土建工程完成85%，设备安装完成35%。 顺义张镇：已取得立项批复，进一步协调地上物腾退工作。 房山十渡：调整设计方案，正编制西庄污水处理站（1800吨/日）可研报告。 大兴魏善庄：完成立项，正在开展设计、勘查招标。
38 | 完成昌平区TBD(南沙河)、平谷区大华山等再生水厂以及昌平区南口地区污水处理中心升级改造前期工作。 | 昌平TBD（南沙河）：取得前期工作函，完成规划选址公示，正在开展招商工作。 平谷大华山：取得前期工作函，正在办理土地规划调整手续 昌平南口：已经取得“两函”，完成勘察设计招标工作，正在开展施工、监理招标工作。
39 | 完成顺义、昌平、平谷、怀柔等4处污泥无害化处理工程建设。 | 顺义：已取得前期工作函、规划设计方案审查意见，正在办理住建委施工登记书。 昌平：为了尽快完成年度建设任务，区政府已通过采用分散处理模式推进污泥项目，目前已开展设备采购招标。同时独立选址污泥无害化处理工程选址规划已批复，“一会”已通过。 平谷：设计方案市规划国土委已批复，设计概算报发改委审查，完成地上物腾退。 怀柔：已完成主体工程的94%。
40 | 力争完成密云水库库滨带建设二期工程。 | 已完成进度38%。其中围网安装完成69公里，造林500亩。