## Sheet1
2017年折子项目进展情况（截止到9月底前）
序号 | 任务名称 | 进展情况
一、纳入市政府绩效考评的项目
1 | 总用水量控制在40亿立方米以内，万元地区生产总值水耗较2016年降低3%左右。 | 1-8月全市供用水总量279378万立方米。
2 | 完成西城和平谷区节水型区创建验收工作。完成节水型单位（企业）和节水型小区（村庄）创建1000个，推广节水器具10万套，建成雨洪利用工程70处。 | 正在筹备成立节水型区考核评定专家委员会，对西城区和平谷区进行节水型区验收。 各区陆续开展节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）创建工作；各区已推广节水器具3万套，建成雨水利用工程30处。
3 | 落实调结构转方式发展高效节水农业的意见，6月底前各区出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。制定并启动实施农业节水三年行动方案，年底前完成中央下达的新增改善高效节水灌溉8万亩的建设任务。 | 9个区已出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。 高效节水灌溉已完成3.65万亩，形象进度45%。
4 | 制定出台推进海绵城市建设实施意见。 | 市领导已同意《实施意见》以市政府办公厅名义印发，现市政府相关部门正在对《实施意见》进一步修改。
5 | 力争完成200个单位自备井置换任务，新增受益人口50万人，新建外部配套管线47公里。 | 已完成113个单位的自备井置换任务，置换水量1.8万立方米/日，受益人口近9.5万人。新建外部配套管线13公里。
6 | 新机场供水干线工程 | 已取得前期工作函和设计方案审查意见函，施工登记函已递交市建委待批。北段27公里施工监理已完成招标，累计预埋管线2.2公里。南段10公里已取得规划条件，勘察、设计、施工、监理已发招标公告，最迟下月初陆续开标。
7 | 6月底前出台工作方案和相关配套政策，破解供水管网最后一公里的问题。年底前完成新建改造老旧管网300公里（中心城区实施供水管网46公里）。 | 新建改造老旧管网：已完成各项前期手续办理，完成新建改造管网130公里。 中心城区供水管网：已取得前期工作函、设计方案审查意见函，正在办理施工登记意见书，取得部分路段管线施工征求意见复函。
8 | 冬奥会相关涉水设施全面启动建设。 | 列入“一会三函”的4个项目已通过市政府会并获得前期工作函和规划审查意见函。勘察设计招标已结束，正在施工监理招投标。设计方案和可研报告已完成，2个水评已批，2个环评已批。
9 | 6月底前完成北京市河长制相关工作方案和考核办法制定。督促各区全面落实“河长制”。 | 印发北京市河长制考核办法、会议制度、巡查制度、督导检查制度、信息报送制度、信息共享制度和验收办法等配套制度。完善了河湖分级名录，建立了市、区、乡镇（街道）、村四级河长体系。编制了北运河等12个流域河长制实施方案，完成流域内各行政区域的“一图一书一表”。承担河长制工作的17位市委市政府领导开展督导检查39人次，有力推动河长制工作落到实处。
10 | 继续实施水环境区域补偿，推动属地治污责任的落实 | 正在进行第三季度补偿核算准备工作。
11 | 全市污水处理率达到91%以上，再生水利用量10.5亿立方米。 | 截至9月底，全市污水处理量达到12.1亿立方米，再生水利用量达到8亿立方米。
12 | 基本消除通州区53条黑臭水体。 | 19条段已基本完成截污治污工作，其余34条已全部开工。
13 | 6月底前全面完成北运河水质净化厂、延芳淀湿地前期工作，年内开工建设。（延芳淀湿地年底前完成总工程量的2%） | 两项目均已获得前期工作函，北运河水质净化厂正按领导要求制定优化方案。延芳淀湿地方案已稳定，正准备报市规土委开展设计方案审查。同时项目水评和环评等前期工作正在抓紧推进
14 | 3月底前开工建设温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程，6月底前开工建设北运河（通州段）综合治理工程。（年底前完成总工程量的30%） | 北运河（通州段）方案已稳定，待报市规土委进行设计方案审查。项目水评、环评等前期工作正在抓紧推进。由于存在树木伐移、地上物拆迁等问题，温榆河综合治理工程进行了部分导流围堰施工、宋庄蓄滞洪区建设二期工程完成尹各庄闸基础处理后，目前处于停工状态。
15 | 6月底前完成于辛庄、贾后疃湿地建设方案，年内开工建设。 | 贾后疃和于辛庄湿地已取得前期工作函，测绘工作已完成，项目目前处于方案设计阶段。我局已组织贾后疃湿地设计方案论证会，项目单位正按照论证会要求修订完善取水规模、净化水质工艺、景观提升方案。
16 | 6月底前完成完成行政办公区水系治理主体工程建设。（年底前完成总工程量的30%） | 主要施工部位为东、西暗涵和泵站，总体进度完成约73.5%。
17 | 6月底前垡头、五里坨污水处理厂升级改造开工，10月底前东坝污水处理厂升级改造开工，年底前北苑污水处理厂升级改造开工。 | 垡头、五里坨：取得“两函”，正在招投标。 东坝：取得前期工作函，正办理规划设计方案审查意见函。 北苑：取得“两函”，正在编制设计勘察招标文件。
18 | 完成市区两级污水处理监管平台工程建设并投入试运行，实现对污水处理和再生水利用设施运行状态的实时监控。 | 市级排水业务管理信息系统已投入试运行。 区级排水业务信息平台建设：朝阳、大兴已完成在线监测站设备安装，丰台、延庆、怀柔、通州、房山、平谷、门头沟7个区正在安装在线监测设备，海淀、顺义、昌平3个区正在招投标阶段，密云区财政资金已批复。 市区两级农村污水监测系统应用软件开发情况：已经完成了数据接收软件开发，监测管理软件和数据交换软件完成设计工作。
19 | 完成通州区图书馆建成区海绵城市改造、东果园北街海绵型道路等改造，推进通州区海绵城市试点建设。 | 通州文化馆图书馆海绵改造工程：已完成。 东果园北街海绵道路工程:正在报批开工相关手续。 试点区域的其他项目陆续开工。
20 | 全市新建污水收集管线673公里，其中城六区222公里 | 全市已完成369公里，304公里正进行开工前准备，其余正在施工、监理招投标。城六区已全部完成施工、监理招标，已铺设完成46公里，但由于朝阳、丰台、海淀区拆迁和树木伐移尚未完成，无法全面进场施工，年底前完成全部任务存在困难。
21 | 建设中心城区再生水管线30公里。 | 再生水管线已完成10.5公里。29.1公里已取得规划条件，正在办理立项手续。年底前完成全部任务存在困难。
22 | 研究完善城市核心区再生水管线布局，增加再生水供给量。 | 已取得规划条件。东城区已完成评估工作，排水集团正在开展立项工作。西城区正在开展评估工作。
23 | 改造雨污合流管网184公里 | 已全部完成施工、监理招标工作，已铺设完成65公里。
24 | 解决300个村庄的污水收集处理问题。 | 已有36个村完工，127个村已开工，其余正开展前期工作。
25 | 完成141条段（其中建成区57条段）黑臭水体治理。（含5条界河） | 已全部开工，其中70条段（建成区48条段）已完成了截污治污。同时督促加快施工进度，并对已完工项目开展效果评估。 住建部重点挂牌督办的14条黑臭水体，已全部开工，其中11条段已完工。
26 | 改善各断面水体水质（包括凉水河上段大红门闸上断面水体水质）。建设坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施。建设清河南岸9公里截污管线。 | 向凉水河、坝河补水已完成。 坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施：已投入运行。 清河南岸9公里截污管线：目前已完成1.27公里。清河雷桥截污段已有3座工作坑完成并通水，温榆河段已完成了5个工作坑顶进。剩余60个工作坑在施的共34个。
27 | 建设29条生态清洁小流域，治理水土流失面积293平方公里。制定生态清洁小流域管护指导意见，在海淀和丰台等城乡结合部地区建设生态清洁小流域试点。 | 目前所有小流域均已完成设计审查并批复。29条小流域已全部开工建设，施工形象进度64%。管护意见初稿已经编写完成。丰台、海淀试点已经开工建设。
28 | 完成区管中小河道管理范围和保护范围划定，落实管护队伍和管护资金，巩固中小河道治理成果。 | 14个区已完成了划定工作并上图，我局正在汇总；中小河道的管护队伍和资金随着河长制实施同步落实。
29 | 开展永定河综合治理和生态修复，启动一批治理工程。 | 官厅水库8号桥水质净化湿地：正在协调怀来县征地拆迁事宜，近期将开工。 官厅水库妫水河入库口水质净化湿地、南大荒水质净化工程：已取得前期工作函。 新机场滞洪湿地工程：正编制规划方案。 小红门再生水利用工程：正办理海委审批程序。 市编办原则同意我局提出的永定河综合治理及生态修复领导小组及办公室的初步方案，我局近期将上报市政府。
30 | 完成17条区级中小河道、12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程。 | 区级中小河道水毁修复：丰台4条已完成10%，门头沟完成2条，另1条完成5%。房山4条已完成清淤，河道已具备行洪条件。昌平1条完成75%。密云完成3条，另1条完成70%。朝阳1条已进场施工。 区级小流域沟道水毁修复：密云4条、门头沟4条、昌平2条已完成修复。丰台2条小流域已完成施工50%。
31 | 完成20处市级雨水断头管连通工程。 | 已完工13处，4处在施，3处正在办理掘路占道等手续。其中有7处断头管连通工程因拆改工程量大，完成有困难。
32 | 完成10处积水点治理工程，协调推进38处积水点治理工程。 | 10处积水点位已完成治理。协调推进的38处积水点治理工程：已完成7处。2处已具备防汛功能。6处已将完成时限调整到年底前。17处因工程拆迁量大、难度大等原因，未能按期完成，市防办正在推进中。6处因暂不具备实施条件，待条件具备后实施。
33 | 完成重点流域洪水调度系统建设、城区立交桥积水监测系统升级改造、打捞船购置、市级防汛物资购置和应急移动排涝设备购置等项目。 | 流域调度系统防洪形势分析、成果评价、审批执行、闸坝监控与移动应用功能已上线，洪水调度通用模型构建完毕，功能开发已完成。立交桥积水监测系统已完成110个站点的安装调试，软件平台已建设完成。打捞船和防汛物资购置已完成。应急移动排涝设备购置：排水集团已完成招标和合同签订，大部分设备已交付，部分设备正在制作。自来水集团已完成采购合同签订，因秋冬气候治理要求，工厂停工，部分设备推迟交货。
34 | 完成固定资产投资力争超过330亿元。 | 已完成固定资产投资162.3亿元，完成年度投资任务49.2%。
二、局折子项目
35 | 完成15个国家水专项课题的立项工作。 | 组织有关单位按照水专项指南通知要求申报2017年项目（课题），组织项目申报单位编制项目合同,合同正在审核过程中。
36 | 推进通州“六片区”综合治理，新建污水处理设施80座，新建污水收集管线106公里，改造雨污合流管线30公里，生态河道治理152公里。实现副中心现有建成区污水全收集全处理。 | 新建污水处理设施：36个已开工，完成总工程量的30%，其余9座取得区审定意见开展拆迁工作，35座送区审定中。 新建污水收集管线：已完成63公里；雨污合流管线：7.6公里已进场，0.8公里完工。 生态河道治理：城北片区20公里已陆续进场施工；40公里已取得设计方案审查意见函，正在开展占地拆迁及施工监理招标工作，可研编制完成，准备上报。其余92公里预计本周取得设计方案审查意见函后陆续开展占地拆迁及施工监理招标工作，可研编制完成，准备上报。
37 | 完成入境通州区的16条河道截污治污，消除污水直排入河现象。 | 其中有12条段为黑臭水体，目前4条段已完工，8条段在施。
38 | 完成城六区13处小区自建污水处理设施接入市政公共管网，努力减少污水直排入河 | 已完成10个，另外郭公庄等3个小区通过马草河截污等管线工程解决，计划年内完成建设。
39 | 6月底前海淀区上庄再生水厂开工；10月底前朝阳区高安屯（二期）再生水厂开工；年底前丰台区河西（二期）再生水厂开工。 | 海淀上庄：已取得“两函”，完成设计、勘查、施工、监理招标，正在办理施工意见登记书。 高安屯（二期）：已取得前期工作函，正在办理规划手续。 丰台河西（二期）：取得前期工作函，正在办理规划设计方案审查意见函。
40 | 完成门头沟区军庄及延庆区井庄、大榆树、香营等再生水厂建设并投入运行。 | 门头沟军庄：已完成75%。 延庆井庄：完成主体工程15%。 延庆大榆树：完成主体工程50%。 延庆香营：办理林地移植补偿手续，已做好进场施工准备。
41 | 6月底前开工建设房山长阳第二、青龙湖等再生水厂及顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）、大兴瀛海、怀柔桥梓、延庆康庄等污水处理厂升级改造项目；12月底前开工建设顺义张镇、房山十渡等再生水厂及大兴魏善庄升级改造项目 | 房山长阳第二：已取得立项批复、前期工作函、规划意见复函及规划选址意见书，取得拨地钉桩资料。完成勘察、设计、拆迁评估招标工作。正在签订征地补偿安置协议。 房山青龙湖：已取得立项批复、前期工作函、规划意见复函及规划选址意见书，完成设计招标工作。正在办理拨地钉桩资料和施工登记备案手续。 顺义新城生态调水管理中心：已完成92%。 大兴瀛海：取得“两函”，正在开展施工、监理招标。 怀柔桥梓：完成招投标、树木伐移，正进行施工前准备。 延庆康庄：土建工程已完成，设备安装完成85%。 顺义张镇：已取得立项批复，协调地上物腾退工作。 房山十渡：已编制完成西庄污水处理站（1800吨/日）可研报告，待报区发改委，按照“一会三函”模式办理开工手续。 大兴魏善庄：完成立项，正在开展设计、勘查招标和招商工作。
42 | 完成昌平区TBD(南沙河)、平谷区大华山等再生水厂以及昌平区南口地区污水处理中心升级改造前期工作。 | 昌平TBD（南沙河）：取得前期工作函，完成规划选址公示，正进行特许经营招标工作。 平谷大华山：取得前期工作函，正办理土地规划调整手续。 昌平南口：已取得“两函”，完成勘察设计招标工作，正在开展施工、监理招标工作。
43 | 完成顺义、昌平、平谷、怀柔等4处污泥无害化处理工程建设。 | 顺义：已取得前期工作函、规划设计方案审查意见，正在办理施工登记书，同步开展设备安装招标。 昌平：为了尽快完成年度建设任务，区政府已通过采用分散处理模式推进污泥项目，目前成套设备招标已发公告。同时独立选址污泥无害化处理工程选址规划已批复，“一会”已通过。 平谷：设计概算已报发改委，完成征地手续，完成ppp实施方案。 怀柔：已完成主体工程的95%。
44 | 力争完成密云水库库滨带建设二期工程。 | 已完成进度42%。其中围网安装完成100公里，造林500亩，平整场地1000亩。