## Sheet1
序号 | 主要职责 | 年度任务 | 时间节点 | 阶段性目标 | 完成时限 | 实际完成时间 | 阶段性目标完成进度 | 完成情况描述 | 未完成原因 | 亮红灯原因 | 责任处室 | 责任人 | 联系人 | 填报时间 | 状态
1 | 一、贯彻落实、起草水务工作方面的法律、法规、规章 | 完成节水、排水等法规立法前期调研。 | [8 empty] | 任杰 | 法制处宁满江 | 朱伟68556705
2 |  |  | 第二季度 | 组织开展节水、排水等立法前期调研。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 启动《北京市节约用水条例》《北京市排水和再生水管理条例》立法前期调研工作。继续组织节水办、市节水中心等部门开展节水立法前期调研，组织排水处、市排水中心、市水科院等部门开展排水立法前期调研。 |  |  | 任杰 | 法制处宁满江 | 朱伟68556705 | 2017-07-11 17:12 | 提交
3 |  |  | 第三季度 | 组织开展节水、排水等立法前期调研。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 任杰 | 法制处宁满江 | 朱伟68556705
4 |  |  | 第四季度 | 完成调研报告。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 任杰 | 法制处宁满江 | 朱伟68556705
5 |  | 以市政府名义印发《北京市进一步聚焦攻坚加快推进水环境治理工作实施方案》、《北京市全面推进河长制工作方案》。 | 第二季度 | 完成以市政府名义印发《北京市进一步聚焦攻坚加快推进水环境治理工作实施方案》任务。完成《北京市全面推进河长制工作方案》编制报市政府。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 市政府名义已印发《北京市进一步聚焦攻坚加快推进水环境治理工作实施方案》。编制完成《北京市进一步全面推进河长制工作方案》和《北京市河长制考核办法》，待市深改组审定后印发。 |  |  | 潘安君、张世清 | 排水处伊锋、建管处王万鹏 | 伊锋68556841、赵翔68556820 | 2017-07-11 17:12 | 提交
6 |  |  | 第三季度 | 以市政府名义印发《北京市全面推进河长制工作方案》。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 赵翔68556820
7 |  |  | 第四季度 | 已提前完成 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 赵翔68556820
8 |  | 全面落实最严格的水资源管理制度。 | [8 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313
9 |  |  | 第二季度 | 认真落实最严格水资源管理制度各项措施，完成国家考核以及市级对各区考核工作。 | 2017-06-30 | 2017-05-29 | 已完成 | 已完成国务院最严格水资源制度考核现场检查工作。会同市环保、园林和农业局完成了对各区考核现场检查工作。 |  |  | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313 | 2017-07-11 17:12 | 提交
10 |  |  | 第三季度 | 监督指导落实最严格水资源管理制度各项措施。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313
11 |  |  | 第四季度 | 监督指导落实最严格水资源管理制度各项措施。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313
12 | 二、水资源统一管理、饮用水源保护、水土保持 | 万元地区生产总值水耗较2016年降低3%左右。 | [8 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 戴岚68556716
13 |  |  | 第二季度 | 全市累计用水量控制在20亿立方米内，在季度总水量目标控制下，加强月度用水监控。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 1-5月，全市供用水总量141936万立方米。 |  |  | 张世清 | 水资源处胡波 | 戴岚68556716 | 2017-07-11 17:13 | 提交
14 |  |  | 第三季度 | 全市用水量控制在30亿立方米内，在季度总水量目标控制下，加强月度用水监控。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 戴岚68556716
15 |  |  | 第四季度 | 全市用水量控制在40亿立方米内，在季度总水量目标控制下，加强月度用水监控。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 戴岚68556716
16 |  | 大力推进城六区自备井置换。 | [8 empty] | 张萍 | 供水处戴育华 | 魏秋成68556871
17 |  |  | 第二季度 | 完成10个左右单位自备井置换工作任务。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 市政府办公厅已印发《北京市加快自备井置换和老旧小区供水管网改造实施方案》。目前已完成10个单位的自备井置换任务，置换自备井6眼，置换水量0.14万立方米/日，受益人口0.6万人。 |  |  | 张萍 | 供水处戴育华 | 魏秋成68556871 | 2017-07-11 17:13 | 提交
18 |  |  | 第三季度 | 完成65个单位自备井置换工作任务。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张萍 | 供水处戴育华 | 魏秋成68556871
19 |  |  | 第四季度 | 完成75个单位自备井置换工作任务。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张萍 | 供水处戴育华 | 魏秋成68556871
20 |  | 建立和完善各区重点监控用水单位名录 | [8 empty] | 张世清 | 节水办高林 | 刘鹏68556733
21 |  |  | 第二季度 | 汇总各区上报的重点监控用水单位，编制完成各区重点监控用水单位名录。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 正在汇总各区上报的重点监控用水单位，编制各区重点监控用水单位名录。 |  |  | 张世清 | 节水办高林 | 刘鹏68556733 | 2017-07-11 17:18 | 提交
22 |  |  | 第三季度 | 加强动态监管，实时掌控用水情况，并进行统计分析。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 节水办高林 | 刘鹏68556733
23 |  |  | 第四季度 | 加强动态监管，实时掌控用水情况，并进行统计分析。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 节水办高林 | 刘鹏68556733
24 |  | 完成机井排查登记。地下水超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。全市范围内原则上不再新增机井。严格控制开采深层承压水。实施地下水压采方案。 | [8 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313
25 |  |  | 第二季度 | 召开机井排查登记督导工作座谈会。建立机井排查登记月统月报制度。督促各区水务局、市节水中心、市自来水集团及有关单位加快推进机井排查登记工作，按时上报登记情况。按照《关于划定北京市平原区地下水禁采区和限采区范围的通知》（京水务资[2016]107号）要求，严格依法开展机井审批管理。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 积极指导解答各区水务局及有关单位开展机井排查工作遇到的问题。已下发《关于开展机井排查登记阶段性总结工作的通知》（京水务资[2017]55号），督查各区梳理总结半年多来工作进展情况，反馈存在的问题等。按照《关于划定北京市平原区地下水禁采区和限采区范围的通知》（京水务资[2016]107号）要求，严格依法开展机井审批管理。未出现违法审批机井情况。 |  |  | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313 | 2017-07-11 17:18 | 提交
26 |  |  | 第三季度 | 督促各区水务局、市节水中心、市自来水集团及有关单位加快推进机井排查登记工作，按时上报登记情况。按照《关于划定北京市平原区地下水禁采区和限采区范围的通知》（京水务资[2016]107号）要求，严格依法开展机井审批管理。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313
27 |  |  | 第四季度 | 完成机井排查登记情况，建立机井台账。按照《关于划定北京市平原区地下水禁采区和限采区范围的通知》（京水务资[2016]107号）要求，严格依法开展机井审批管理。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313
28 |  | 每季度向社会公开城市集中式饮用水安全状况信息。 | [8 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313
29 |  |  | 第二季度 | 组织每季度向社会公开城市集中式饮用水安全状况信息。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 按照市政府信息公开等要求，会同市环保局、市卫生计生委完成第2季度向社会公开城市集中式饮用水安全状况信息。 |  |  | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313 | 2017-07-11 17:18 | 提交
30 |  |  | 第三季度 | 组织每季度向社会公开城市集中式饮用水安全状况信息。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313
31 |  |  | 第四季度 | 组织每季度向社会公开城市集中式饮用水安全状况信息。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313
32 |  | 进一步提升地表水、饮用水、地下水考核断面（点位）的水质监测能力，定期与中国环境监测总站、流域管理机构就考核断面（点位）水质数据进行沟通对接，强化对监测数据的研判分析。 | [8 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313
33 |  |  | 第二季度 | 查找地表水、饮用水、地下水考核断面（点位）的水质监测能力不足，每月与中国环境监测总站、流域管理机构就考核断面（点位）水质数据进行沟通对接，强化对监测数据的研判分析。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 会同市环保局组织市水文总站和市环境监测中心不断完善地表水、饮用水、地下水考核断面（点位）的水质监测各项工作，每月与中国环境监测总站、流域管理机构就考核断面（点位）水质数据进行沟通对接，强化对监测数据的研判分析，并将监测结果向各区政府通报，作为各区水环境治理的依据。 |  |  | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313 | 2017-07-11 17:19 | 提交
34 |  |  | 第三季度 | 每月与中国环境监测总站、流域管理机构就考核断面（点位）水质数据进行沟通对接，强化对监测数据的研判分析。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313
35 |  |  | 第四季度 | 每月与中国环境监测总站、流域管理机构就考核断面（点位）水质数据进行沟通对接，强化对监测数据的研判分析。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 姜体胜68556313
36 |  | 持续推进京津风沙源治理工程，建设29 条生态清洁小流域，治理水土流失面积293平方公里。 | [8 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 宿敏68666746
37 |  |  | 第二季度 | 完成年度治理任务的50%。完成生态流域管护指导意见初稿。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 目前所有小流域均已完成设计审查并批复。其中28条小流域已开工建设，海淀区北安河小流域正在进行施工监理招投标工作。全市生态清洁小流域建设工程已完成总体治理任务的30%。 管护意见初稿已经编写完成。 |  |  | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 宿敏68666746 | 2017-07-11 17:19 | 提交
38 |  |  | 第三季度 | 完成年度治理任务的60%。完善修订生态流域管护指导意见初稿。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 宿敏68666746
39 |  |  | 第四季度 | 完成治理工程。完成生态流域管护指导意见。 | 2017-11-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 宿敏68666746
40 |  | 密云水库上游张承两市生态清洁小流域建设支持资金 | [8 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 刘春明68556707
41 |  |  | 第二季度 | 完成拨付工作。 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 已完成 | 已完成 |  |  | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 刘春明68556707 | 2017-07-11 17:20 | 提交
42 |  |  | 第三季度 | 在技术方案编制、审查及施工过程中给与技术指导。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 刘春明68556707
43 |  |  | 第四季度 | 在技术方案编制、审查及施工过程中给与技术指导。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 刘春明68556707
44 | 三、节水型社会建设 | 全面建设节水型社会。 | [8 empty] | 张世清 | 节水办高林 | 刘鹏68556733
45 |  |  | 第二季度 | 督促指导西城区和平谷区按申报要求准备申报材料并上报市节水型社会建设协调小组办公室。对各区创建工作进行督查指导；全市完成1万套节水器具换装。全市建成10处城镇地区雨洪利用工程。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 西城区和平谷区正在按照《北京市节水型区创建考核工作指南》开展自评，准备相关支撑材料。各区已经对创建节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）、推广节水器具和建设雨洪利用工程的具体实施点位进行了实地走访和入户调查，摸清底数，找准问题，下一步将正式启动各项工作。 |  |  | 张世清 | 节水办高林 | 刘鹏68556733 | 2017-07-11 17:20 | 提交
46 |  |  | 第三季度 | 节水型区考核评定专家委员会对西城区和平谷区申报材料初审、评估、现场考核，形成考核意见并报市节水型社会建设协调小组办公室。对各区创建工作进行督查指导；全市累计完成7万套节水器具换装；全市累计建成40处雨洪利用工程。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 节水办高林 | 刘鹏68556733
47 |  |  | 第四季度 | 市节水型社会建设协调小组办公室根据对西城平谷技术评估意见和现场考核意见进行综合评审。综合评审通过后在首都之窗网站进行公示，公示期为30天。公示无异议的，报市政府批准后命名为节水型区。完成各区节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）创建验收，建成节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）1000个以上；全市累计完成10万套器具换装；全市累计建成70处雨洪利用工程。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 节水办高林 | 刘鹏68556733
48 |  | 制定出台推进海绵城市建设实施意见。 | [8 empty] | 潘安君 | 排水处伊峰 | 杨萍68556720
49 |  |  | 第二季度 | 将《关于推进海绵城市建设的实施意见》上报市政府。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 《实施意见》已上报市政府，待上市政府办公会讨论。 |  |  | 潘安君 | 排水处伊锋 | 杨萍68556720 | 2017-07-11 17:20 | 提交
50 |  |  | 第三季度 | 将《关于推进海绵城市建设的实施意见》上报市委。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 杨萍68556720
51 |  |  | 第四季度 | 出台实施意见。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 杨萍68556720
52 |  | 发布本市节水型生活用水器具推荐产品名录 | [8 empty] | 张世清 | 节水办高林 | 刘鹏68556733
53 |  |  | 第二季度 | 正式发布《北京市2017年度节水型生活用水器具推荐产品名录》。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 与相关部门联合发布《北京市2017年度节水型生活用水器具推荐产品名录》，目前名录正在会签中。 |  |  | 张世清 | 节水办高林 | 刘鹏68556733 | 2017-07-11 17:20 | 提交
54 |  |  | 第三季度 | 已提前完成 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 节水办高林 | 刘鹏68556733
55 |  |  | 第四季度 | 已提前完成 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 节水办高林 | 刘鹏68556733
56 |  | 制定并启动实施农业节水三年行动方案，年底前完成中央下达的新增改善高效节水灌溉8万亩的建设任务。 | [8 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 张满富68556726
57 |  |  | 第二季度 | 出台市级两田一园农业高效节水三年实施方案。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 已报市政府办公厅，正在走发文程序；高效节水灌溉已完成1万亩，有3.1万亩已完成设计招标和方案审查。 |  |  | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 张满富68556726 | 2017-07-11 17:20 | 提交
58 |  |  | 第三季度 | 完成1万亩高效节水灌溉工程建设。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 张满富68556726
59 |  |  | 第四季度 | 累计完成8万亩高效节水灌溉工程建设任务。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 张满富68556726
60 | 四、供水行业监督管理 | 新建新机场DN1200供水干线约27公里。 | [8 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 朱铭捷68556729
61 |  |  | 第二季度 | 取得设计方案审查意见函；签署施工监理合同并备案；办理拆迁前期手续。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 已取得发改委前期工作函和市规划国土委设计方案审查意见函；已取得规划条件、国土批复。正在进行施工监理招标。 |  |  | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 朱铭捷68556729 | 2017-07-11 17:21 | 提交
62 |  |  | 第三季度 | 取得绿化部门意见复函和施工登记意见书，办理质量监督备案、掘路、交通手续，实现开工。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 朱铭捷68556729
63 |  |  | 第四季度 | 管线主体施工。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 朱铭捷68556729
64 |  | 坚持建管并举，努力提高城市副中心管理水平。 | [8 empty] | 张萍 | 供水处戴育华 | 季吉 68556821
65 |  |  | 第二季度 | 完成工艺联合调试，实现通州水厂投产通水。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 水厂已具备通水条件。完成砂滤池滤料更换，配水管线冲洗消毒，3#、4#清水池冲洗消毒，完成了四方验收。 |  |  | 张萍 | 供水处戴育华 | 季吉 68556821 | 2017-07-11 17:21 | 提交
66 |  |  | 第三季度 | 已提前完成 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张萍 | 供水处戴育华 | 季吉 68556821
67 |  |  | 第四季度 | 已提前完成 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张萍 | 供水处戴育华 | 季吉 68556821
68 |  | 新建竞赛场馆和相关基础设施全面开工。 | [8 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 宿敏68556746
69 |  |  | 第二季度 | 督促延庆区按照一会三函要求办理前期手续，完成工程设计方案编制工作。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 列入一会三函的4个项目已通过市政府会审议并获得前期工作函。勘察设计招标已结束。可研报告已完成。延庆区水务局已将设计方案报市规划国土委，待规划国土委出具审查意见函后向市发改委报送可研报告，办理立项手续。环评、水评等前期手续正在同步办理。 |  |  | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 宿敏68556746 | 2017-07-11 17:21 | 提交
70 |  |  | 第三季度 | 督促延庆区完成一会三函前期手续办理。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 宿敏68556746
71 |  |  | 第四季度 | 督促延庆区开工建设。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 宿敏68556746
72 |  | 对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，全市城市公共供水管网漏损率控制在12%以内。 | [8 empty] | 张萍 | 供水处戴育华 | 周政68556981
73 |  |  | 第二季度 | 出台《关于加强小区内部供水管网管理的意见》（含工作方案和相关配套政策等附件），办理完成前期手续，完成管网新建改造10公里。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 市政府办公厅已印发《北京市加快自备井置换和老旧小区供水管网改造实施方案》。管线新建改造目前已完成20公里。丰台区供水管网消隐改造工程项目建议书（代可行性研究报告）和朝阳区、海淀区供水管网消隐改造工程初步设计及概算已报出。中心城区供水管网：已取得前期工作函，正在办理设计方案审查意见函，正在进行施工、监理招标。 |  |  | 张萍 | 供水处戴育华 | 周政68556981 | 2017-07-11 17:22 | 提交
74 |  |  | 第三季度 | 管网新建改造70公里。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张萍 | 供水处戴育华 | 周政68556981
75 |  |  | 第四季度 | 管网新建改造220公里。实现全市城市公共供水管网漏损率控制在12%以内。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张萍 | 供水处戴育华 | 周政68556981
76 | 五、河道管理与保护 | 严格落实“河长制”，实施水环境区域补偿机制，改善国家和市级监测断面水质。 | [8 empty] | 张世清、潘安君 | 建管处王万鹏、排水处伊峰 | 赵翔68556820、王晓琳68556750
77 |  |  | 第二季度 | 《北京市全面推进河长制工作方案》报市委市政府，督促各区政府出台区级河长制工作方案。开展第二季度水环境区域补偿金的核算工作。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 编制完成《北京市进一步全面推进河长制工作方案》和《北京市河长制考核办法》，待市深改组审定后印发。完成了北运河、永定河等12个流域河长制实施方案。6月7日，副市长、北运河市级河长卢彦同志依照《北运河流域河长制实施方案》，自源头开始对北运河流域河长制工作落实情况进行了第一次督导检查。目前各区级河长制工作方案已全部编制完成，东城等三个区级方案已通过区委区政府会议审定。2017年第一季度，全市各区应缴纳水环境区域补偿金总额为 3.3亿元。其中，跨界断面补偿金为2.5亿元，污水治理年度任务补偿金为0.8亿元，与去年同期相比略有降低。目前正进行二季度补偿核算准备工作。 |  |  | 张世清、潘安君 | 排水处伊锋、建管处王万鹏 | 赵翔68556820、王晓琳68556750 | 2017-07-11 17:22 | 提交
78 |  |  | 第三季度 | 市委市政府印发《北京市全面推进河长制工作方案》。拟定全市河长制相关标准和细则。推进各区落实河长制工作方案。完成第二季度及上半年水环境区域补偿金的核算工作。开展第三季度水环境区域补偿金的核算工作。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清、潘安君 | 排水处伊锋、建管处王万鹏 | 赵翔68556820、王晓琳68556750
79 |  |  | 第四季度 | 出台全市河长制相关标准和细则，组建市河长制办公室。公布市属河湖河长名单，开展考核工作。各区完成河长组织体系，公布河长名单，完成河长公示牌设立。开展2017年度水环境区域补偿核算工作。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清、潘安君 | 排水处伊锋、建管处王万鹏 | 赵翔68556820、王晓琳68556750
80 |  | 开展区级及以下河道保护及管理范围划定，明确河湖利用和保护要求。 | [8 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 宿敏68556746
81 |  |  | 第二季度 | 召开工作部署会。各区结合《北京市河湖生态保护红线初步成果报告》，开展区管中小河道管理范围和保护范围划定工作 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 各区已制定计划启动划定工作，其中朝阳、通州、平谷基本完成划定工作，我局听取了有关区水务局汇报。 |  |  | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 宿敏68556746 | 2017-07-11 17:22 | 提交
82 |  |  | 第三季度 | 区管中小河道划定工作任务形象进度完成45% | 2017-09-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 宿敏68556746
83 |  |  | 第四季度 | 完成划定工作 | 2017-12-31 | [5 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明 | 宿敏68556746
84 | 六、排水行业监督管理 | 基本消除通州区黑臭水体。 | [8 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 廖日红68556039
85 |  |  | 第二季度 | 跟踪督查、协调与调度通州区完成黑臭水体截污和清淤工程。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 19条段已基本完成截污治污，27条段已开工，7条段正办理前期工作函及树木伐移、拆迁等手续。 |  |  | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 廖日红68556039 | 2017-07-11 17:22 | 提交
86 |  |  | 第三季度 | 督促通州区完成生态修复、漂浮物垃圾清理、活水提质等治理措施，委托相关单位同步开展黑臭水体治理公众评议、水质监测工作。牵头组织对通州区“六片区”水环境综合治理开展集中督查1次。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 廖日红68556039
87 |  |  | 第四季度 | 依据年度任务，完成通州区“六片区”水环境综合治理及34条段127公里黑臭水体评估销号工作，并对治理情况进行考评，做到“督考合一”。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 廖日红68556039
88 |  | 实施海绵城市试点，大力推进森林湿地和公园绿地建设。 | [8 empty] | 潘安君 | 排水处伊峰 | 杨萍68556720
89 |  |  | 第二季度 | 督促完成工程进度10% | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 通州文化馆图书馆海绵改造工程：已完成80%。 |  |  | 潘安君 | 排水处伊锋 | 杨萍68556720 | 2017-07-11 17:22 | 提交
90 |  |  | 第三季度 | 完成工程进度55% | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 杨萍68556720
91 |  |  | 第四季度 | 完成通州区图书馆建成区海绵城市改造。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 杨萍68556720
92 |  | 完成行政办公区水系治理主体工程建设。 | [8 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421
93 |  |  | 第二季度 | 暗涵结构完成60%，泵站完成底板结构施工。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 主要施工部位为东、西暗涵和泵站，总体进度完成约48%。环评和水评已批，正在办理规划国土手续，可研报告已报市发改委。 |  |  | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421 | 2017-07-11 17:23 | 提交
94 |  |  | 第三季度 | 暗涵结构完成90%，泵站完成底板主体结构施工。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421
95 |  |  | 第四季度 | 暗涵和泵站完成施工，河道开挖。累计完成总工程量的30%。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421
96 |  | 实施新一轮污水处理设施建设三年行动计划，突出抓好污水管线和农村分散处理设施建设，城六区建成区基本完成污水收集管网铺设。 | [8 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 廖日红
97 |  |  | 第二季度 | 督促协调各区开展项目勘察、设计、施工、监理等招投标工作。开展拆迁和树木伐移工作。按计划全面开工。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 新建污水收集管线已全部取得前期工作函和规划审查意见函，目前已完成53公 里，280公里正在进行开工前准备工作，其余正在开展设计、勘察和施工、监理招投标工作。村庄的污水收集处理已有12个村完工，121个村已开工，其余正在开展前期工作。 |  |  | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 廖日红 | 2017-07-11 17:23 | 提交
98 |  |  | 第三季度 | 跟踪督查、协调与调度管线建设、农村治污工作，9月份牵头组织开展集中督查1次。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 廖日红
99 |  |  | 第四季度 | 完成全市新建污水收集管线673公里；解决300个村庄的污水收集处理问题。并依据年度任务落实预案和任务清单对管线建设、农村治污情况进行考评，做到“督考合一”。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 廖日红
100 |  | 消除全市范围内排查出的141条段黑臭水体。每半年向社会公布黑臭水体治理情况。 | [8 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 付荣
101 |  |  | 第二季度 | 跟踪督查、协调与调度各相关区完成黑臭水体截污和清淤工程。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 已有62条段完成截污治污（其中建成区47条段）。132条段开工（建成区全部开工）。 |  |  | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 付荣 | 2017-07-11 17:24 | 提交
102 |  |  | 第三季度 | 督促各相关区完成黑臭水体生态修复、漂浮物垃圾清理、活水提质等治理措施，委托相关单位同步开展黑臭水体治理公众评议、水质监测工作。将上半年黑臭水体治理情况汇总，向社会公布。牵头组织对各相关区黑臭水体治理开展集中督查1次。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 付荣
103 |  |  | 第四季度 | 依据年度任务，完成全市141条段（其中建成区57条段）黑臭水体治理及黑臭水体评估销号工作，并对治理情况进行考评，做到“督考合一”。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 付荣
104 |  | 全市改造雨污合流管网184公里。 | [8 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 孙常磊68556776
105 |  |  | 第二季度 | 督促、协调各区开展项目勘察、设计、施工、监理等招投标、拆迁和树木伐移工作。按计划全面进场施工。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 已全部取得前期工作函和规划审查意见函。目前已完成14公里铺设，30公里正在进行开工前准备，其余正在进行施工、监理招投标。 |  |  | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 孙常磊68556776 | 2017-07-11 17:24 | 提交
106 |  |  | 第三季度 | 跟踪督查、协调与调度管线建设工作，9月份牵头组织开展集中督查1次。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 孙常磊68556776
107 |  |  | 第四季度 | 完成全市改造雨污合流管网184公里，并依据年度任务落实预案和任务清单对管线建设情况进行考评，做到“督考合一”。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 孙常磊68556776
108 |  | 加快污水处理厂升级改造 | [8 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 朱晓峰68556059
109 |  |  | 第二季度 | 督促协调各相关单位完成东坝、北苑污水处理厂升级改造项目前期手续办理，按计划全面开工建设垡头、五里坨污水处理厂升级改造项目。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 垡头、五里坨：取得前期工作函，正在办理规划设计方案审查意见函。 东坝：升级改造可行性研究报告已报我局审批。 北苑：办理前期工作函变更、国土手续变更等相关手续 |  |  | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 朱晓峰68556059 | 2017-07-11 17:24 | 提交
110 |  |  | 第三季度 | 督促相关单位同步开展东坝、北苑污水处理厂升级改造项目勘察、设计、施工、监理等招投标工作。跟踪督查、协调与调度项目建设工作，9月份牵头组织开展集中督查1次。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 朱晓峰68556059
111 |  |  | 第四季度 | 督促相关单位按计划十月底前垡头、五里坨升级改造项目开工建设，年底前东坝、北苑污水处理厂升级改造项目开工建设。依据年度任务落实预案和任务清单对建设任务完成情况进行考评，做到“督考合一”。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 污水治理三年办公室廖日红 | 朱晓峰68556059
112 |  | 完善污水处理设施水质监测体系。加快市、区两级污水处理设施运行监测平台建设，强化对污水处理设施的日常运行监管。 | [8 empty] | 潘安君 | 排水处伊峰 | 付朝臣68556743
113 |  |  | 第二季度 | 完成建设方案评审，办理完成相关审批手续。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 市级污水处理监控平台完成建设，并投入试运行。 区级污水处理监管平台工程建设：朝阳、大兴、怀柔已完成招投标；平谷已进入招投标阶段；丰台区已报区经信委评审；延庆、通州、门头沟、房山、密云已进入区财政评审阶段；海淀、顺义、昌平已完善方案，待专家评审后报区财政评审。 |  |  | 潘安君 | 排水处伊锋 | 付朝臣68556743 | 2017-07-11 17:24 | 提交
114 |  |  | 第三季度 | 完成总工程量的60%。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 付朝臣68556743
115 |  |  | 第四季度 | 完成市级污水处理监管平台工程建设。完成农村污水处理和再生水利用设施运行监测系统。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 付朝臣68556743
116 |  | 大力推进再生水利用，全市再生水利用量达到10.3亿立方米以上。研究完善城市核心区再生水管线布局，增加再生水供给量。 | [8 empty] | 潘安君 | 排水处伊峰 | 刘国军68556672
117 |  |  | 第二季度 | 累计再生水利用量达到4.9亿立方米。督促协调市排水集团尽快实施管线建设工程. | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 截至6月底，全市再生水利用量达到5.4亿立方米。再生水项目计划完成7个项目16.7公里。已有6项15.8公里取得规划条件（包括北护再生水管线），1项0.9公里正在办理规划条件。与东西城沟通了拆迁调查相关事宜，待拆迁费确定后上报立项。东城区已完成拆迁调查。 |  |  | 潘安君 | 排水处伊锋 | 刘国军68556672 | 2017-07-11 17:24 | 提交
118 |  |  | 第三季度 | 累计再生水利用量达到7.6亿立方米。督促协调市排水集团尽快实施管线建设工程. | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 刘国军68556672
119 |  |  | 第四季度 | 累计再生水利用量达到10.5亿立方米。管线建设任务全部完成。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 刘国军68556672
120 |  | 落实《北京市农村污水处理和再生水利用设施运营考核暂行办法》，在严格考核基础上，核算补贴资金。 | [8 empty] | 潘安君 | 排水处伊峰 | 王晓琳68556750
121 |  |  | 第二季度 | 初步建立农村污水处理设施考核清单。研究细化农村污水处理设施市级运营经费补贴资金考核付费流程。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 研究细化农村污水处理设施市级运营经费补贴资金考核付费流程。 |  |  | 潘安君 | 排水处伊锋 | 王晓琳68556750 | 2017-07-11 17:25 | 提交
122 |  |  | 第三季度 | 将各区市级运营补贴资金核定情况报市财政局。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 王晓琳68556750
123 |  |  | 第四季度 | 动态调整农村污水处理设施考核清单。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 王晓琳68556750
124 |  | 严查未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水和不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的行为。 | [8 empty] | 任杰 | 法制处宁满江 | 朱伟68556705
125 |  |  | 第二季度 | 根据对排水户的日常水质监测结果，对向排水管网排放超标污水的排水户进行查处。配合黑臭水体治理，对擅自将污水接入雨水管网的违法排水户进行重点查处。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 截止5月底，市级开展联合执法89余次，排查各类违法行为131件（起），行政处罚60件（起），处罚金额34.3万元。 |  |  | 任杰 | 法制处宁满江 | 朱伟68556705 | 2017-07-11 17:25 | 提交
126 |  |  | 第三季度 | 对在施工中存在的违规排放施工废水、擅自拆卸、移动、穿凿、堵塞等私接私排、私改私废的违法排污行为进行查处；对餐饮企业、医院及其他重点排水户擅自接入、未取得许可证等违法行为进行查处，规范其排水行为，督促其达标排放，并办理排水许可证。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 任杰 | 法制处宁满江 | 朱伟68556705
127 |  |  | 第四季度 | 加强事后监管，对排水户的排水设施运行和污水排放情况进行专项执法检查，严肃查处未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水和不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的行为。出台水务环保等部门联动机制。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 任杰 | 法制处宁满江 | 朱伟68556705
128 |  | 与津冀及周边地区探索建立污泥无害化处理处置和跨区域资源化消纳利用的综合管理体系。 | [8 empty] | 潘安君 | 排水处伊峰 | 付朝臣68556743
129 |  |  | 第二季度 | 对北京市污泥无害化处理处置情况进行统计 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 我局会同市环保局、市园林绿化局联合研究污泥处置后产品用于园林绿化的可行性，为在津冀及周边区域污泥用于园林绿化和跨区域污泥资源化利用探索实施路径。 |  |  | 潘安君 | 排水处伊锋 | 付朝臣68556743 | 2017-07-11 17:25 | 提交
130 |  |  | 第三季度 | 对北京市污泥无害化处理处置情况进行分析研究，提出北京市污泥无害化处理分析报告。起草在津冀及周边区域污泥无害化处理的试点请示 | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 付朝臣68556743
131 |  |  | 第四季度 | 会同环保局向环保部报送在津冀及周边地区试点处置的请示。北京市污泥无害化处理后产品在津冀及周边区域试点处置。分析总结北京市污泥无害化处理后产品在津冀及周边区域试点处置试点工作 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 付朝臣68556743
132 |  | 推动凉水河上段大红门闸上断面水体水质改善。 | [8 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 张少炎68556715
133 |  |  | 第二季度 | 经分洪道闸从南护城河向凉水河补充水量600万方，完成年度补水任务。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 截至6月27日经分洪道闸从南护城河向凉水河补充水量921万方。 |  |  | 张世清 | 水资源处胡波 | 张少炎68556715 | 2017-07-11 17:25 | 提交
134 |  |  | 第三季度 | 已提前完成 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 张少炎68556715
135 |  |  | 第四季度 | 已提前完成 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 水资源处胡波 | 张少炎68556715
136 |  | 改善永引下段广北滨河路断面、通惠河下段八里桥断面、坝河下段沙窝断面水体水质。推进断面生态补水和周边城乡结合部污水收集支护线建设。 | [8 empty] | 张世清、潘安君 | 水资源处胡波、排水处伊峰 | 张少炎68556715、刘国军68556672
137 |  |  | 第二季度 | 经坝河分洪闸、平房灌渠闸将北护城河水源、东北城角口再生水水源向坝河适度补充，计划500万方。坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施建设完成并投入运行。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 经坝河分洪闸、平房灌渠闸从北护城河向坝河补充水量1067万方。坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施：已投入运行。 |  |  | 张世清、潘安君 | 水资源处胡波、排水处伊锋 | 张少炎68556715、刘国军68556672 | 2017-07-11 17:25 | 提交
138 |  |  | 第三季度 | 已提前完成 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清、潘安君 | 水资源处胡波、排水处伊锋 | 张少炎68556715、刘国军68556672
139 |  |  | 第四季度 | 已提前完成 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清、潘安君 | 水资源处胡波、排水处伊锋 | 张少炎68556715、刘国军68556672
140 |  | 消除清河下段沙子营断面劣V类水体。 | [8 empty] | 潘安君 | 排水处伊峰 | 刘国军68556672
141 |  |  | 第二季度 | 督促、协调排水集团完成管线的方案设计。督促各区拆迁工作，在完成立项的基础上，完成勘察设计、施工及监理招标。跟踪督查、协调与调度管线建设工作。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 清河南岸9公里截污管线：已完成规划条件、立项和水评申报。 清河雷桥截污段已有3座工作坑完成并通水，温榆河段已完成5个工作坑顶进工作。朝阳区、昌平区已完成拆迁调查和补偿工作，正在开展树木伐移申报手续工作，已进场搭设围挡。 |  |  | 潘安君 | 排水处伊锋 | 刘国军68556672 | 2017-07-11 17:25 | 提交
142 |  |  | 第三季度 | 跟踪督查、协调与调度建设工作，9月份牵头组织开展集中督查1次 | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 刘国军68556672
143 |  |  | 第四季度 | 清河南岸9公里截污管线开工。依据年度任务落实预案和任务清单对管线建设情况进行考评，做到“督考合一” | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 刘国军68556672
144 | 七、河道、湖泊等管理与保护 | 制定永定河生态水量恢复方案。配合流域管理机构制定永定河环境整治和生态修复规划，并组织实施。 | [8 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 曾铎68556789
145 |  |  | 第二季度 | 完成。国家已印发《永定河综合治理与生态修复总体方案》，明确了永定河生态水量恢复方案和永定河环境整治和生态修复规划。推进项目前期工作。 | 2017-06-01 | 2017-05-01 | 已完成 | 已完成。4月初，国家发改委、水利部、国家林业局及北京市、天津市、河北省、山西省政府在南大荒水质净化湿地工程现场召开了永定河综合治理与生态修复工作暨部省协调领导小组第一次会议，永定河综合治理与生态修复工作进入实施阶段。5月下旬，市发改委、市水务局、市园林绿化局联合编制了《北京市永定河综合治理与生态修复实施方案》，经市政府同意后印发。截至目前，官厅水库8号桥水质净化湿地工程、南大荒水质净化工程已取得前期工作函，官厅水库妫水河入库口水质净化湿地工程正办理环评手续，小红门再生水利用工程已完成可研方案，新机场滞洪湿地工程正编制规划方案。 |  |  | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 曾铎68556789 | 2017-07-11 17:25 | 提交
146 |  |  | 第二季度 | 推进项目前期手续。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 曾铎68556789
147 |  |  | 第四季度 | 5个项目开工。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 曾铎68556789
148 |  | 推动潮白河等跨省市河流环境整治和生态修复。 | [8 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 王志丹68556237
149 |  |  | 第二季度 | 取得设计方案审查意见函。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 正推进于辛庄、贾后疃湿地建设方案编制，开展前期工作，目前已取得前期工作函。 |  |  | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 王志丹68556237 | 2017-07-11 17:25 | 提交
150 |  |  | 第三季度 | 完成勘察、设计、监理和施工招投标。进行质检、安监备案。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 王志丹68556237
151 |  |  | 第四季度 | 项目开工建设。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 王志丹68556237
152 |  | 推动北运河等跨省市河流环境整治和生态修复。 | [8 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421
153 |  |  | 第二季度 | 取得北运河水质净化厂设计方案意见函，进行施工、监理招投标。完成延芳淀湿地施工、监理招投标，进行质检、安监备案。温榆河综合治理工程清淤施工、宋庄蓄滞洪区建设二期工程进行基础处理工程，北运河（通州段）综合治理工程开展前期工作。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 北运河水质净化厂、延芳淀湿地均已获得前期工作函，正在修改、完善设计方案。北运河水质净化厂正在办理规划选址。待方案稳定后报市规划国土委办理设计方案审查意见；同时项目水评、环评等前期工作正在抓紧推进。我局已与通州区政府就征地拆迁等进行了调度协调。温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程：已开工。截至5月底，温榆河干流综合治理工程进行了部分导流围堰施工。正在开展树木伐移及地上物拆迁工作。宋庄蓄滞洪区二期建设工程已完成尹各庄闸基础处理。 北运河（通州段）综合治理工程：正按照市政府会议要求完善方案。目前综合设计方案已基本稳定，正在进行数学模型和物理模型的验算，待方案稳定后报市规划国土委办理设计方案审查意见；同时项目水评、环评等前期工作正在抓紧推进。 |  |  | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421 | 2017-07-11 17:26 | 提交
154 |  |  | 第三季度 | 完成北运河水质净化厂及延芳淀湿地拆迁、树木伐移工作。温榆河综合治理工程进行堤坡护砌、宋庄蓄滞洪区建设二期工程基础处理、北运河（通州段）综合治理工程开展前期工作。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421
155 |  |  | 第四季度 | 北运河水质净化厂开工建设。延芳淀湿地完成总工程量的2%。温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程、北运河（通州段）综合治理工程完成总工程量的30%。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421
156 |  | 深入挖掘以运河为核心的城市副中心历史文化资源，塑造鲜明的城市特色。 | [8 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 朱铭捷68556729
157 |  |  | 第二季度 | 完成《城市副中心水系景观指导性方案》，并报市政府。同时做好方案汇报准备。 | 2017-06-30 | 2017-02-19 | 已完成 | 已完成 |  |  | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 朱铭捷68556729 | 2017-07-11 17:26 | 提交
158 |  |  | 第三季度 | 已提前完成 | 2017-09-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 朱铭捷68556729
159 |  |  | 第四季度 | 已提前完成 | 2017-12-31 | [5 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 朱铭捷68556729
160 | 八、水务行业安全保障、应急管理等 | 做好十九大等相关服务保障工作，抓好重点区域环境整治和景观提升。 | [8 empty] | 任杰、张世清 | 安监处薛斌、建管处王万鹏 | 李锋68556851、赵翔68556820
161 |  |  | 第二季度 | 按照市政府重大活动服务保障组统一安排，做好党的十九大供排水服务保障前期准备工作（开展管网排查和问题整改等）。继续开展河湖生态环境月检查，巩固整治成果。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 在河湖生态环境整治春季行动基础上，通过河湖生态环境月检查、河长制督查等措施，推进河湖管理单位水环境巡查和保洁制度建设。6月21日-25日降雨后，各单位应对及时，措施有效，水环境保障水平逐步提高。6月份检查结果显示，水环境问题相对去年同期持续减少。继续做好“十九”大的各项服务保障工作的准备工作，及相关设备的检查检修和人员教育培训工作。 |  |  | 任杰、张世清 | 安监处薛斌、建管处王万鹏 | 李锋68556851、赵翔68556820 | 2017-07-11 17:27 | 提交
162 |  |  | 第三季度 | 按照市政府重大活动服务保障组统一安排，做好党的十九大供排水服务保障前期准备工作（开展管网排查和问题整改等）。继续开展河湖生态环境月检查，巩固整治成果。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 任杰、张世清 | 安监处薛斌、建管处王万鹏 | 李锋68556851、赵翔68556820
163 |  |  | 第四季度 | 根据会期时间和市政府重大活动服务保障组统一部署，制定局服务保障党的十九大供排水工作方案和应急处置预案，督导自来水集团、排水集团制定服务保障工作方案和应急处置预案，并组织实施。继续开展河湖生态环境月检查，巩固整治成果，做好十九大水环境保障。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 任杰、张世清 | 安监处薛斌、建管处王万鹏 | 李锋68556851、赵翔68556820
164 | 九、水务工程建设与管理 | 完善施工招标文件和承包制式合同，将水务等工程禁止使用高排放非道路移动机械作为招投标文件内容及相应评标因素和标准。制式合同明确施工单位必须使用符合要求的非道路移动机械，并监督落实到位；对施工承包方等的违规行为，建设单位承担连带责任。 | 第二季度 | 北京市水利工程施工招标文件示范文本征求意见 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 继续讨论修改北京市水利工程施工招标文件示范文本，与市发改委、市政务服务中心就水利工程进入市级公共资源交易平台进行招投标工作进行对接，正在起草《北京市水务局关于水务工程建设项目招投标进入公共资源交易平台有关事项的通知》、《北京市水务工程建设项目招标文件及合同备案管理办法》。 |  |  | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421 | 2017-07-11 17:27 | 提交
165 |  |  | 第二季度 | 北京市水利工程施工招标文件示范文本征求意见 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 继续讨论修改北京市水利工程施工招标文件示范文本，与市发改委、市政务服务中心就水利工程进入市级公共资源交易平台进行招投标工作进行对接，正在起草《北京市水务局关于水务工程建设项目招投标进入公共资源交易平台有关事项的通知》、《北京市水务工程建设项目招标文件及合同备案管理办法》。 |  |  | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421 | 2017-07-11 17:27 | 提交
166 |  |  | 第三季度 | 印发北京市水利工程施工招标文件示范文本 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421
167 |  |  | 第四季度 | 北京市水利工程施工招标文件示范文本试行 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421
168 |  | 加强市属水利工程工地扬尘管控。 | [8 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421
169 |  |  | 第二季度 | 拟定《北京市水务局关于印发北京市水利工地扬尘网格化管理方案的通知》，按照水利工程工地扬尘网格化管理方案，强化全市水利工程工地扬尘、空气重污染应急管理工作。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 检查城市副中心行政办公区水系景观工程二标段施工工地扬尘管控检查合格。 检查宋庄蓄滞洪区二期建设工程施工工地扬尘管控检查合格。按照《北京市水务局关于印发北京市水利工地扬尘网格化管理方案的通知》落实检查督导周报制度。 |  |  | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421 | 2017-07-11 17:27 | 提交
170 |  |  | 第三季度 | 进一步加强水利工程市场主体对工地扬尘的管理，将管理情况列入“北京市水利建设市场主体不良行为记分标准”；结合年度全市水利工程质量考核对全市水利工地扬尘管理情况、施工机械及运输车辆达标管理情况进行检查。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421
171 |  |  | 第四季度 | 对检查中发现的问题进行抽查检查督导落实即行即改情况；按照有关部门要求制定19大会议期间大气质量保障水利系统措施；对全年水利工程工地扬尘网格化管理进行总结。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏 | 徐玉峰68556421
172 | 十、防汛工作 | 完成汛后5项市级河道、10项市级水文站水毁修复工程。 | [8 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏、水资源处胡波 | 薛拓68556842、姜体胜68556313
173 |  |  | 第二季度 | 工程完成汛期发挥作用。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 已建设完成。 |  |  | 张世清 | 建管处王万鹏、水资源处胡波 | 薛拓68556842、姜体胜68556313 | 2017-07-11 17:27 | 提交
174 |  |  | 第三季度 | 已提前完成 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏、水资源处胡波 | 薛拓68556842、姜体胜68556313
175 |  |  | 第四季度 | 已提前完成 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张世清 | 建管处王万鹏、水资源处胡波 | 薛拓68556842、姜体胜68556313
176 |  | 完成汛后17条区级中小河道、12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程。 | [8 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明、中小河道办公室张欣欣 | 宿敏68556746、刘波68556037
177 |  |  | 第二季度 | 12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程完成主体工程。17条区级中小河道水毁修复及治理工程完成总体形象进度完成60%。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 区级中小河道：已有16条开工，其中丰台4条已完成10%，门头沟3条完成60%，房山4条已完成疏浚75%，昌平完成45%，密云4条已完成71%。朝阳1条正在进行拆迁； 区级小流域沟道水毁修复及治理工程：密云4条完成98%、门头沟4条完成97%，昌平2条（1条已完成97%,另1条正在进行方案变更），丰台2条小流域已进场施工。 |  |  | 杨进怀 | 郊区处刘春明、中小河道办公室张欣欣 | 宿敏68556746、刘波68556037 | 2017-07-11 17:27 | 提交
178 |  |  | 第三季度 | 12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程全部完工；17条区级中小河道水毁修复及治理工程完成总体形象进度完成85%。 | 2017-07-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明、中小河道办公室张欣欣 | 宿敏68556746、刘波68556037
179 |  |  | 第四季度 | 完成 | 2017-12-31 | [5 empty] | 杨进怀 | 郊区处刘春明、中小河道办公室张欣欣 | 宿敏68556746、刘波68556037
180 |  | 完成20处市级雨水断头管连通工程。 | [8 empty] | 潘安君 | 排水处伊峰 | 付朝臣68556743
181 |  |  | 第二季度 | 完成工程的80%。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 已完工4处，8处正在施工，8处正在办理掘路占道和园林绿化手续。 |  |  | 潘安君 | 排水处伊锋 | 付朝臣68556743 | 2017-07-11 17:28 | 提交
182 |  |  | 第三季度 | 完成工程的90%。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 付朝臣68556743
183 |  |  | 第四季度 | 完成 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 排水处伊锋 | 付朝臣68556743
184 |  | 完成10处积水点治理工程，协调推进38处积水点治理工程。 | [8 empty] | 潘安君 | 防汛办王毅 | 苏泓菲68556118
185 |  |  | 第二季度 | 完成10处积水点工程量的80% 。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 10个积水点已完成治理。 协调推进的38处积水点，其中7处已完成治理，2处完成50%。23处积水点因工程拆迁量大、施工任务重、施工难度大等原因，主汛期前完成有困难，市防办正协调推进。6处因暂不具备实施条件，待条件具备后方可实施。 |  |  | 潘安君 | 防汛办王毅 | 苏泓菲68556118 | 2017-07-11 17:28 | 提交
186 |  |  | 第三季度 | 完成10处积水点治理工程，继续协调推进38处积水点治理工程。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 潘安君 | 防汛办王毅 | 苏泓菲68556118
187 |  |  | 第四季度 | 继续协调推进38处积水点治理工程。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 防汛办王毅 | 苏泓菲68556118
188 | 十一、防汛、水务科技、信息化工作 | 完成重点流域洪水调度系统建设、城区立交桥积水监测系统升级改造、市级防汛物资购置等项目。 | [8 empty] | 潘安君 | 防汛办王毅 | 王迎春68556106
189 |  |  | 第二季度 | 部分系统、监测点位建成，部分产品交付。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 流域调度系统形势分析扎坝功能已部署上线运行，洪水调度通用模型构建完毕，功能开发已完成80%； 立交桥积水监测系统已完成108个站点的安装调试，软件平台功能已基本实现； 打捞船和防汛物资购置已完成；应急移动排涝设备购置：排水集团正签订采购、改造合同，部分产品正在制作；自来水集团正在进行招标。 |  |  | 潘安君 | 防汛办王毅 | 王振宇68556300、霍风霖68556126、王迎春68556106 | 2017-07-11 17:28 | 提交
190 |  |  | 第三季度 | 完成 | 2017-07-30 | [5 empty] | 潘安君 | 防汛办王毅 | 王振宇68556300、霍风霖68556126、王迎春68556106
191 |  |  | 第四季度 | 已提前完成 | 2017-12-31 | [5 empty] | 潘安君 | 防汛办王毅 | 王振宇68556300、霍风霖68556126、王迎春68556106
192 |  | 遴选适宜在本市推广的水污染防治先进适用技术，编制实施技术指导目录。 | [8 empty] | 段伟 | 科教处廖平安 | 刘金瀚68556958
193 |  |  | 第二季度 | 通过网站公开发布水污染防治先进适用技术指导目录，筹备政策宣讲及先进技术推介会。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 已会同市科委编制完成水污染防治先进适用技术指导目录。已通过北京市水务局官网发布；已于5月举办水污染防治政策宣讲及先进技术推介会。 |  |  | 段伟 | 科教处廖平安 | 刘金瀚68556958 | 2017-07-11 17:28 | 提交
194 |  |  | 第三季度 | 筹备政策宣讲及先进技术推介会。 | 2017-09-30 | [5 empty] | 段伟 | 科教处廖平安 | 刘金瀚68556958
195 |  |  | 第四季度 | 完成举办政策宣讲及先进技术推介会。 | 2017-12-31 | [5 empty] | 段伟 | 科教处廖平安 | 刘金瀚68556958
196 | 十二、参与水务资金的使用管理；水务方面的经济调节 | 协调市发改委，争取用于水务基本建设的固定资产投资资金不低于300亿元。 | [8 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 韩宇68556405
197 |  |  | 第二季度 | 预计完成年度投资任务的33% | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 5月份完成92.24亿元，完成年度投资任务的28%。 |  |  | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 韩宇68556405 | 2017-07-11 17:29 | 提交
198 |  |  | 第三季度 | 预计完成投资任务的56% | 2017-09-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 韩宇68556405
199 |  |  | 第四季度 | 完成全年投资任务 | 2017-12-31 | [5 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 韩宇68556405
200 | 十三、宣传工作 | 向公众科学客观解读本市水环境治理，广泛宣传本市水污染防治成效，鼓励公众积极参与水污染防治工作，支持公众监督举报污染水环境的行为。 | [8 empty] | 张萍 | 宣传处陈鹏程 | 李凌68556808
201 |  |  | 第二季度 | 围绕中心工作，做好水污染防治政策解读和工作进展宣传。完成新媒体解读3次，报道不少于10次 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 6月份，水环境方面的对外宣传取得了一定的突破：6月5日世界环境日，中央电视台新闻频道在永定河河畔直播，充分介绍永定河生态发展带及水环境整治工作及取得的成绩；北京电视台、北京晨报等媒体实地采访清河治理工作，并做了专题呈现；北京日报在北运河对我市的水生态监测工作做了实地采访；在13日的全市生态文明建设新闻发布会上，新闻发言人潘安君副局长对我市的水生态环境相关工作做了系统介绍；下旬，中央电视台对萧太后河的水环境和生态治理做了深入报道，并成功登上了新闻联播。6月入汛，我们还通过上汛新闻发布会、汛后工程采访、暴雨预警及应对宣传等，扎实做好了汛期应对相关工作。6月21日起，我市迎来冷涡暴雨，持续时间较长，降雨强度较大，宣传部门与防汛办一起并肩战斗在一线，不休不眠，共计接待媒体20余家，记者60余人次，接受采访、连线直播11次，通报雨情，解读汛情，同时加强了舆情的收集和引导工作，与市委网信办建立了密切的合作机制，取得了良好的宣传效果。此外，两田一园农业节水部署会也在本月召开，北京日报、北京电视台等6家媒体做了采访报道。 继5月份组织网友参观槐房再生水厂后，本月我们做好总结等后续工作，相关人员开会对这次参观工作进行了系统梳理和总结，并对下次的活动提出了改进建议。 |  |  | 张萍 | 宣传处陈鹏程 | 李凌68556808 | 2017-07-11 17:29 | 提交
202 |  |  | 第三季度 | 围绕中心工作，做好水污染防治政策解读和工作进展宣传。完成新媒体解读3次，报道不少于10次 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张萍 | 宣传处陈鹏程 | 李凌68556808
203 |  |  | 第四季度 | 围绕中心工作，做好水污染防治政策解读和工作进展宣传，完成新媒体解读4次，报道不少于10次 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张萍 | 宣传处陈鹏程 | 李凌68556808
204 |  | 定期组织公众参观污水处理厂、再生水厂，引导公众树立“节水洁水、人人有责”的行为理念。 | [8 empty] | 张萍 | 宣传处陈鹏程 | 李凌68556808
205 |  |  | 第二季度 | 与市排水集团沟通，确定参观时间，召集并组织市民参观槐房再生水厂，小结第一次参观活动。 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 6月份，水环境方面的对外宣传取得了一定的突破：6月5日世界环境日，中央电视台新闻频道在永定河河畔直播，充分介绍永定河生态发展带及水环境整治工作及取得的成绩；北京电视台、北京晨报等媒体实地采访清河治理工作，并做了专题呈现；北京日报在北运河对我市的水生态监测工作做了实地采访；在13日的全市生态文明建设新闻发布会上，新闻发言人潘安君副局长对我市的水生态环境相关工作做了系统介绍；下旬，中央电视台对萧太后河的水环境和生态治理做了深入报道，并成功登上了新闻联播。6月入汛，我们还通过上汛新闻发布会、汛后工程采访、暴雨预警及应对宣传等，扎实做好了汛期应对相关工作。6月21日起，我市迎来冷涡暴雨，持续时间较长，降雨强度较大，宣传部门与防汛办一起并肩战斗在一线，不休不眠，共计接待媒体20余家，记者60余人次，接受采访、连线直播11次，通报雨情，解读汛情，同时加强了舆情的收集和引导工作，与市委网信办建立了密切的合作机制，取得了良好的宣传效果。此外，两田一园农业节水部署会也在本月召开，北京日报、北京电视台等6家媒体做了采访报道。 继5月份组织网友参观槐房再生水厂后，本月我们做好总结等后续工作，相关人员开会对这次参观工作进行了系统梳理和总结，并对下次的活动提出了改进建议。 |  |  | 张萍 | 宣传处陈鹏程 | 李凌68556808 | 2017-07-11 17:29 | 提交
206 |  |  | 第三季度 | 组织市民参观再生水厂 | 2017-09-30 | [5 empty] | 张萍 | 宣传处陈鹏程 | 李凌68556808
207 |  |  | 第四季度 | 总结全年完成情况 | 2017-12-31 | [5 empty] | 张萍 | 宣传处陈鹏程 | 李凌68556808
208 | 十四、市委市政府交办的其他重点工作 | 积极探索有效缓解淡水供需矛盾的政策机制和实践经验。 | [8 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 韩宇68556405
209 |  |  | 第二季度 | 积极推进利用万家寨引黄等水源向北京补水, 配合相关部委起草万家寨引黄合作框架协议。协调晋冀两省签署万家寨引黄合作框架协议。 | 2017-04-30 |  | 未开始 |  |  |  | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 韩宇68556405 | 2017-07-10 12:58 | 输入
210 |  |  | 第三季度 | 已提前完成 | 2017-09-30 | [5 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 韩宇68556405
211 |  |  | 第四季度 | 已提前完成 | 2017-12-31 | [5 empty] | 杨进怀 | 计划处李永贵 | 韩宇68556405
212 |  | 其他市政府重点工作及协办事项。
213 |  |  | 第二季度 | 第二季度 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 已完成 | 积极配合做好协办工作 | [5 empty] | 2017-07-11 17:30 | 提交
214 |  |  | 第三季度 | 第三季度 | 2017-09-30
215 |  |  | 第四季度 | 第四季度 | 2017-12-31